Plan de Proyecto

“Sistema Unidad Territorial”

Fecha: 23-01-2026

Integrantes: Roberto Zapata

Tabla de contenido

Contenido

Introducción	3

Datos del documento	4

Información del Proyecto	5

Propósito del plan de proyecto	5

Visión del Proyecto Scrum	5

Alcance del proyecto	5

Metodología de desarrollo	5

Definición de Roles y responsabilidades	5

Costos	6

Resumen de riesgos	6

Épicas para el proyecto	6

Priorización de Épicas	6

Definición de Historias de Usuario	7

Product Backlog del Proyecto	7

Estimación de puntos de historia.	7

Técnica de estimación	8

Sprint Planning

Definición y estimación de tareas	8

Gráfico de avance del sprint 1.	9

Pila del producto actualizada del primer Sprint.	9

Retrospectiva del primer Sprint.	9

Gráfico de avance del sprint 2.	9

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	9

Retrospectiva del segundo Sprint.	10

Gráfico de avance del sprint 3.	10

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	10

Retrospectiva del tercer Sprint.	11

Gráfico de avance del sprint 4.	11

Pila del producto actualizada. (Pendientes)	11

Retrospectiva del cuarto Sprint.	11

Retrospectiva del proyecto.	12

Puntos de mejoras.	12

Lecciones aprendidas.	12

Mockups	12

Condiciones de aceptación para cierre del proyecto	12

# Introducción

El presente informe documenta la planificación, desarrollo y seguimiento del proyecto "Sistema de Unidad Territorial" (SUT), una solución tecnológica diseñada para modernizar la gestión de las Juntas de Vecinos en Chile. A través de la metodología ágil Scrum, este documento detalla el ciclo de vida del desarrollo de software durante 15 semanas, abarcando desde la concepción de la arquitectura en Spring Boot y Android nativo, hasta la entrega de módulos funcionales de seguridad, comunicación y trámites digitales.

# Datos del documento

- Título: Informe de Proyecto Ágil - Sistema SUT.

- Versión: 2.0.

- Fecha: Enero 2026.

- Autor: Equipo de Desarrollo SUT.

- Estado: En ejecución (Fase 2).

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23-01-2026 | Inicial | Roberto Zapata |
| 2.0 | 26-01-2026 | Añadidura Sprint 2 | Roberto Zapata |

Información del Proyecto

| Organización |  |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | Sistema Unidad Territorial |
| Fecha de Inicio | 05-01-2026 |
| Fecha de Término | 05-02-2026 |
| Patrocinador principal | Junta de Vecinos Villa Santa Bárbara |
| Docente | Jorge Castro |

Integrantes

| Sección | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |

# Información del Proyecto

- Nombre del Proyecto: Sistema de Unidad Territorial (SUT).

- Duración: 15 semanas.

- Cliente/Patrocinador: Junta de Vecinos Villa Santa Bárbara.

- Tipo de Proyecto: Desarrollo de Software (Full Stack & Mobile).

- Tecnologías Clave: Kotlin, Spring Boot 4, Bootstrap, PostgreSQL, Docker, TrueNAS Scale.

# Propósito del plan de proyecto

El propósito de este plan es definir la hoja de ruta estratégica y técnica para construir una plataforma centralizada y autogestionada. El plan busca asegurar la entrega incremental de valor, priorizando la seguridad de los datos vecinales (Autenticación JWT) y la comunicación efectiva (Módulo de Noticias), mitigando riesgos técnicos mediante una infraestructura self-hosted robusta.

# Visión del Proyecto Scrum

Para las Juntas de Vecinos y residentes de comunidades locales, quenecesitan agilizar trámites burocráticos y acceder a información oficial de manera oportuna, el Sistema de Unidad Territorial (SUT) es una plataforma digital móvil y web que permite la gestión remota de certificados, noticias y votaciones, a diferencia de la gestión manual actual basada en papel y atención presencial, nuestro garantiza seguridad, disponibilidad 24/7 y una identidad digital única para cada vecino.

# Alcance del proyecto

- API RESTful segura desarrollada en Spring Boot 3 (Java 21).

- Aplicación Móvil Android Nativa (Kotlin) para vecinos.

- Módulo de Autenticación y Seguridad (JWT, BCrypt).

- Módulo de Noticias y Comunicados.

- Módulo de Solicitud de Certificados de Residencia.

- Despliegue en servidor propio usando Docker y TrueNAS.

# Metodología de desarrollo

Metodología de desarrollo

Para garantizar la entrega de valor incremental y la adaptación a cambios en los requisitos del Sistema de Unidad Territorial (SUT), el equipo ha adoptado el marco de trabajo ágil Scrum. Esta metodología permite gestionar la complejidad del desarrollo Full Stack mediante iteraciones cortas y retroalimentación continua.

La ejecución del proyecto se estructura de la siguiente manera:

1. Ciclo de Vida (Sprints): El proyecto tiene una duración total de 15 semanas, divididas en iteraciones de bloque de tiempo fijo:

- Duración del Sprint: 2 semanas (10 días hábiles).

- Estructura del Cronograma:

- Sprint 0: Configuración de infraestructura, arquitectura base y definición de contratos de API.

- Sprints 1-6: Desarrollo incremental de funcionalidades.

- Sprint 7: Estabilización, pruebas de carga y cierre.

2. Ceremonias del Equipo

- Sprint Planning: Definición del objetivo y estimación de historias.

- Daily Standup: Reunión diaria de 15 minutos para sincronización.

- Sprint Review: Demostración del incremento funcional al Product Owner.

- Sprint Retrospective: Análisis de mejora continua.

3. Flujo de Trabajo Técnico (GitHub Flow) El equipo utiliza la estrategia de ramificación GitHub Flow, optimizada para integración continua y agilidad:

- Rama Principal (main): Contiene siempre el código estable y listo para desplegar. No se trabaja directamente aquí.

- Ramas de Funcionalidad (feature/*): Para cada nueva Historia de Usuario o corrección, se crea una rama nueva desde main.

- Pull Requests (PR): Cuando una tarea está lista, se abre una PR en GitHub. Esto inicia la discusión, revisión de código y ejecución de pruebas automáticas.

- Fusión: Una vez aprobada la PR por otro desarrollador, se fusiona (Merge) a main y se despliega.

- Herramientas: Se utiliza GitHub Projects para el tablero Kanban y GitHub Actions para la automatización (CI).

# Definición de Roles y responsabilidades

| Rol | Nombre de los integrantes | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Roberto Zapata | Define requisitos, prioriza el backlog y valida entregables. |
| Scrum Master | Francisca Medina | Facilita eventos, elimina impedimentos y protege al equipo. |
| Backend Developer | León Zapata | Arquitectura API, Base de Datos PostgreSQL y Seguridad Spring Security. |
| Mobile Developer | Elizabeth Valenzuela | Desarrollo de interfaz Android (XML/Compose) y consumo de servicios REST |
| QA Engineer | Eliana Silva | Plan de pruebas, ejecución de casos de prueba y reporte de bugs. |

# Costos

Basado en valores de mercado promedio para perfiles Semi-Senior en Chile.

| Rol | Sueldo | Dedicación | Costo Total (3.5 Meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| Scrum Master | $2.600.000 | 100% | $9.100.000 |
| Backend Dev | $2.300.000 | 100% | $8.050.000 |
| Mobile Dev | $2.200.000 | 100% | $7.700.000 |
| QA Engineer | $1.700.000 | 100% | $5.950.000 |
| Product Owner | $2.800.000 | 50% | $4.900.000 |
| Infraestructura | $100.000 | N/A | $350.000 |
| TOTAL |  |  | $36.050.000 |

Fuente: Robert Half. (2025). Guía Salarial 2025: Tecnología.

# Resumen de riesgos

Técnico (Alto): Complejidad en la configuración de Spring Security 6 con filtros JWT personalizados.

Infraestructura (Medio): Cortes de energía en el servidor self-hosted (TrueNAS) que afecten el entorno de desarrollo.

Integración (Medio): Problemas de conectividad de red entre el Emulador Android y el contenedor Docker de la API (problemas de CORS o Cleartext).

# Épicas para el proyecto

| ID | Épica |
| --- | --- |
| E-A | Infraestructura y Seguridad (Base de datos, Docker, Login). |
| E-B | Comunicación Vecinal (Módulo de Noticias). |
| E-C | Gestión Administrativa (Certificados y Trámites). |
| E-D | Perfil y Configuración de Usuario. |

# Priorización de Épicas

| ID | Épica | Priorización |
| --- | --- | --- |
| E-A | Infraestructura y Seguridad | Alta |
| E-B | Comunicacion Vecinal | Media-Alta |
| E-C | Gestión Administrativa | Media |
| E-D | Perfil y Configuración de Usuario | Baja |

# Definición de Historias de Usuario

| Demostración historias de usuario: |  |
| --- | --- |
| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado |
| HU-01 | "Como vecino, quiero registrarme con mi RUT y clave para tener una cuenta." (Criterio: RUT válido, clave encriptada). |
| HU-02 | "Como usuario, quiero iniciar sesión para obtener mi token de acceso." (Criterio: Token JWT válido por 24hrs). |
| HU-03 | "Como vecino, quiero ver un listado de noticias ordenadas por fecha." |
| HU-04 | "Como Administrador, quiero crear y publicar noticias nuevas para informar a la comunidad." (Criterio: Requiere título y cuerpo de texto, solo permitido para rol ADMIN, fecha asignada automáticamente). |
| HU-05 | "Como Vecino, quiero solicitar un certificado de residencia completando un formulario en la app." (Criterio: El sistema debe validar que el usuario tenga dirección registrada, la solicitud queda en estado 'Pendiente'). |
| HU-06 | "Como Administrador, quiero listar las solicitudes de certificados y aprobarlas para generar el documento PDF." (Criterio: Al aprobar cambia estado a 'Listo', genera el archivo PDF y notifica al vecino). |

# Product Backlog del Proyecto

## Estimación de puntos de historia.

| ID | Historia de Usuario | Estimación(puntos) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configuracion Docker/ TrueNAS | 8 |
| 2 | Diseño Modelo E-R Basede Datos | 5 |
| 3 | API: Registro de Usuarios | 5 |
| 4 | API: Login y JWT | 8 |
| 5 | APP:Pantalla Login / Registro | 5 |
| 6 | API: CRUD Noticias | 5 |
| 7 | APP: Feed de Noticias | 8 |
| 8 | API: Generación PDF Certificados de Residencia | 13 |
| 9 | APP: Solicitar Certificado | 5 |

## Técnica de estimación

Planning Poker

# Sprint Planning

| ID | Historia de Usuario | Sprint |
| --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de Vecinos (Creación de cuenta) | 1 |
| HU-02 | Inicio de Sesión y Autenticación (JWT) | 2 |

# Definición y estimación de tareas

El Equipo define que en primer Sprint desarrollará las tareas necesarias para implementar las historias de usuario:

| ID Historia | Id Tarea | Tarea o Actividad | Estimación en Horas |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | T1 | Diseño y Creación de Base de Datos PostgreSQL (Docker) | 8 Horas |
|  | T2 | Desarrollo Backend: Entidad Usuario y Endpoint Registro | 16 Horas |
|  | T3 | Desarrollo Móvil: Diseño XML/Compose Pantalla Registro | 10 Horas |
| HU-02 | T4 | Configuración Spring Security y utilidad JWT (Token) | 16 Horas |
|  | T5 | Desarrollo Móvil: Integración Retrofit para Login | 8 Horas |
|  | T6 | Pruebas Unitarias de Autenticación (QA) | 6 Horas |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada del primer Sprint.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Registro de Vecino (Cuenta y Datos) | 5 | Alta |
| HU-02 | Inicio de Sesión (Seguridad JWT) | 8 | Alta |
| HU-03 | Visualizar Listado de Noticias | 3 | Media |
| HU-04 | Publicar Noticias (Panel Admin) | 5 | Media |
| HU-05 | Solicitar Certificado Residencia | 5 | Media |
| HU-06 | Aprobar y Generar Certificado (PDF) | 13 | Baja |

# Retrospectiva del primer Sprint.

| ¿Qué salió bien en la iteración? (aciertos) | La configuración de PostgreSQL en Docker sobre TrueNAS fue exitosa y estable. La arquitectura en capas de Spring Boot facilitó la separación del código de seguridad. El equipo logró coordinar los contratos de la API (JSON) antes de programar. |
| --- | --- |
| ¿Qué no salió bien en la iteración? (errores) | Hubo dificultades configurando los filtros de seguridad de Spring Boot 4 (AuthenticationFilter), lo que retrasó el. Problemas de conexión de red entre el emulador Android y el contenedor Docker (error "Connection Refused"). |
| ¿Qué mejoras vamos a implementar en la próxima iteración? (recomendaciones de mejora continua) | Implementar documentación automática con Swagger para que el equipo móvil vea los cambios de API en tiempo real. Configurar una IP estática en el servidor local para evitar problemas de conexión con los dispositivos móviles. |

# Retrospectiva del proyecto.

Indique los principales problemas detectados en los sprints y la solución adoptada

Hasta la fecha, con el cierre del primer Sprint enfocado en la infraestructura y el núcleo de seguridad, el equipo ha detectado y resuelto los siguientes obstáculos críticos: Complejidad en la configuración de Spring Security 6 Problema: Durante el desarrollo de la Historia de Usuario HU-02 (Login), el equipo Backend enfrentó dificultades técnicas al implementar los filtros de seguridad en la nueva versión de Spring Boot 4. La documentación oficial ha cambiado drásticamente respecto a versiones anteriores, lo que provocó que las peticiones de prueba fueran rechazadas con errores "403 Forbidden" constantemente. Solución Adoptada: Se detuvo el desarrollo de nuevas features por un día para realizar una sesión técnica conjunta (Pair Programming) entre el Líder Técnico y el Desarrollador. Se estudió la nueva arquitectura de SecurityFilterChain y se creó un prototipo funcional aislado antes de integrarlo al proyecto principal. Problemas de Conectividad en Entorno de Desarrollo (Docker vs Android) Problema: Al intentar conectar la Aplicación Móvil (desde el emulador Android) con la API REST alojada en el servidor local (Docker en TrueNAS), las peticiones fallaban por errores de red (Connection Refused y Cleartext Traffic Not Permitted). El emulador no lograba "ver" al contenedor de la base de datos ni al backend. Solución Adoptada: Se configuró una IP Estática en el servidor TrueNAS para evitar cambios de dirección por DHCP. Se habilitó el permiso de tráfico no cifrado (HTTP) en el manifiesto de Android (usesCleartextTraffic="true") temporalmente para el entorno de desarrollo. Se estandarizó el archivo docker-compose.yml para que todos los desarrolladores levanten los servicios con los mismos puertos expuestos. Divergencias en el Entorno Local de los Desarrolladores: Problema: Al inicio del Sprint 0 y 1, el QA Engineer no podía ejecutar el proyecto porque le faltaban variables de entorno que el Desarrollador Backend tenía configuradas en su máquina personal. Solución Adoptada: Se creó un archivo de plantilla .env.example en el repositorio, listando todas las variables necesarias (Credenciales de BD, Claves JWT) para que cualquier miembro nuevo del equipo pueda configurar su entorno en menos de 10 minutos. Hitos de Desarrollo Alcanzados: Gracias a la resolución de los impedimentos anteriores, se reporta el siguiente avance técnico: Desarrollo Backend Completado: El núcleo lógico del servidor (Controladores, Servicios y Repositorios) ha sido finalizado exitosamente, cumpliendo con los requisitos de autenticación y gestión de datos. Infraestructura Operativa en TrueNAS: Se ha logrado un despliegue estable y funcional donde el Backend (Spring Boot) y la Base de Datos (PostgreSQL) se ejecutan orquestados sobre el servidor TrueNAS, permitiendo la conexión fluida desde los clientes móviles.

# Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

Automatizar pruebas de UI en Android. Implementar un ambiente de Staging (Pre-producción) separado del ambiente de Desarrollo. Mejorar el manejo de errores y logs en el servidor TrueNAS.

# Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

Seguridad Primero: Implementar la seguridad al final es costoso; hacerlo en el Sprint 2 fue la decisión correcta. Contratos de API: Backend y Frontend no deben trabajar adivinando; Swagger es obligatorio. Hardware Propio: Depender de un servidor local requiere planes de contingencia eléctrica y de red.

# Condiciones de aceptación para cierre del proyecto

- Todos los tests unitarios y de integración pasan con éxito (Cobertura > 70%).

- La aplicación Android se instala y ejecuta en dispositivos gama media sin crashes (ANR).

- El servidor soporta al menos 50 peticiones concurrentes sin degradación de servicio.

- Documentación técnica (Swagger y Javadoc) entregada.

- Manual de usuario para Administrador y Vecino entregado en PDF.

Anexos