## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
R-001 | Alta complejidad en la implementación de filtros de seguridad JWT en Spring Boot 3. | Retraso en el cronograma de desarrollo del Backend. | Cambios drásticos en la documentación y API de Spring Security 6 vs versiones anteriores. | X |  | Tecnología | X |  |  | X |  |  | Alta | Líder Técnico (Backend) | Mitigar | Realizar sesiones de Pair Programming y prototipado rápido. Documentar la configuración base.
R-002 | Cortes de energía o fallos en el servidor local (TrueNAS). | Pérdida de disponibilidad del entorno de desarrollo y pruebas. | Infraestructura self-hosted sin redundancia eléctrica (UPS) o de hardware. | X |  | Infraestructura |  | X |  | X |  |  | Alta | DevOps / Admin | Aceptar / Mitigar | Realizar commits frecuentes (push) al repositorio remoto (GitHub) para no perder código. Configurar reinicio automático de contenedores.
R-003 | Fallos de conexión entre Emulador Android y API Docker. | Imposibilidad de realizar pruebas de integración (E2E). | Configuración de red compleja (NAT, Cleartext traffic, IPs dinámicas en DHCP). | X |  | Integración |  | X |  |  | X |  | Media | Equipo de Desarrollo | Mitigar | Configurar IP Estática en el servidor. Habilitar 'usesCleartextTraffic' en Android Manifest para desarrollo.
R-004 | Solicitud de cambios no planificados por parte del cliente (Scope Creep). | Aumento descontrolado del alcance y retraso en la entrega final. | Falta de claridad inicial en los requisitos o nuevas ideas surgidas durante las demos. | X |  | Alcance |  | X |  |  | X |  | Media | Scrum Master | Evitar | Apegarse estrictamente al Sprint Backlog. Mover nuevas peticiones al Product Backlog para sprints futuros.
R-005 | Curva de aprendizaje del equipo con Kotlin y Jetpack Compose. | Velocidad de desarrollo menor a la estimada inicialmente. | Equipo con experiencia mixta en las tecnologías seleccionadas. | X |  | Equipo | X |  |  |  | X |  | Media | Líder de Proyecto | Mitigar | Compartir recursos de capacitación y reutilizar componentes de UI estándar.

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.